高雄市立田寮國民中學學科特色發展實施計畫

102.8.29

壹、依據：

一、高雄市政府教育局102年7月19日研商「第二階段小型學校學科特色發展計畫」會議紀錄。

二、高雄市政府教育局102年8月7日辦理「小型學校學科特色發展計畫」工作坊會議決議。

三、「最愛閱讀．就在高雄」高雄市提升國中學生閱讀能力計畫。

四、本校102年7月1日校務座談會議紀錄。

五、高雄市政府教育局102.2.22高市教中字第10230891500號

函。

貳、目標：

一、結合校內計畫，發展學校特色，藉由課程與活動，營造老師活潑教學，學生快樂學習的校園文化。

二、透過閱讀，培養學生提升學生語文表達能力，使具有口語表達與文字書寫能力，樂於與人合作、溝通、表達、分享。

三、規劃校園硬體，營造閱讀學習角落；融入學生作息，使學習生活化；重視弭平學習差異。

四、結合市圖田寮分館、月世界人文協會等在地資源，協助推動閱讀。

五、營造豐富多元的學習環境，培養學生利用圖書資源的習慣

參、學校背景：

本校於民國58年創設，學校地處偏遠，文化刺激較不足，加上鄰近學校強勢競爭與少子化影響，人口外流，學生僅三班，教師9人，人力不足。鄉貧資源有限，勞動人口較多，學生口語表達較弱，文字書寫能力待提升。

校長與同仁為提升教育品質，致力於推動閱讀，增添相關設備並多方引進教學資源。如：增設校園讀書角、圖書館設備、多媒體設備、焦點三百提升閱讀，以加強學生能力。未來將持續朝此目標邁進，期

望能在學習上注入更多活力。

肆、小型學校計畫發展特色及願景

一、特色名稱：田寮閱來閱精采。

二、學習領域：閱讀(全校各領域)。

三、發展特色:

1.第一期－

（1）培養學生閱讀習慣

邀請專家學者指導如何結合本校特色、原有課程與執行中的計畫，並依學生程度，開發有趣活潑與生活化的課程，設計閱讀主題教學課程與教案；舉辦教師精進教學知能研習，教師群激發富含創意及趣味化、生活化的教學方式和活動；運用簡明易瞭、活潑生動的教學方式，教師協同教學，學生分組合作學習，師生共學、共享。

（2）提升學生識字能力

透過語文科的生字教學，雖然可以認識許多字，但有不少學生會出現錯別字、讀錯音，或是對字的組合混淆不清，造成學習上的障礙，因此識字能力的提升更是重要。          首先實施識字量測驗，依學生測驗結果規劃課程與教學，加強對字、詞認讀與意義的正確率。大量識字不僅可以加強學生自信心，培養基本能力，亦可奠定未來學習基礎。

2.第二期－同第一期，時間103年8月1日開始，八、九年

級學生進而閱讀書籍，依據第一期程工作得檢討修正之。

四、發展願景:

本校以勤勞簡樸、健康活潑、快樂成長、終身學習為發展願景。期望可以培養具備傳統美德與樂觀進取之人生觀的好國民，並能時時刻刻主動求知，積極學習，永續成長。藉由閱讀學科特色的推動，提升學生聽說讀寫各方面能力與識字量；結合在地人文與資源，增進學生對家鄉的了解與認識，培養愛鄉情懷，進而回饋鄉里。

伍、團隊名單

|  | 職稱 | 姓名 | 工作要項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指導學者專家 | 國教輔導員 | 丁美雪 | 指導主題課程(教材)設計與教學 |
|  | 國教輔導員 | 鄭潔慧 |  |
| 行政 人員 | 校長 | 瞿仁美 | 督導相關計畫事宜。 |
|  | 教導主任(社會) | 陳淑敏 | 1.統籌相關計畫事宜、任務分工。 2.執行成效檢討。 |
|  | 總務主任(自然) | 陳建安 | 協助推動發展學校特 色。 |
|  | 輔導主任(英語) | 林怡君 | 協助推動發展學校特色。 |
|  | 教務組長(英語) | 黃振育 | 承辦執行相關計畫。 2.規劃教師增能研習。 3.成果彙整。 |
|  | 學務組長(健體) | 陳怡靜 | 協助推動發展學校特色。 |
| 教師 團隊 | 教師(藝文) | 朱慧娟 | 1.主題課程設計與教 學。 2.主題課程推展。 3.協助成果彙整。 |
|  | 教師(數學) | 朱乃慶 |  |
|  | 教師(國文) | 蔡惠芳 |  |
|  | 教師(綜合) | 黃秋燕 |  |
|  | 教師(國文) | 尤如萍 |  |
| 社區 代表 | 家長代表 | 陳世忠 | 協助統合社區資源 |
|  | 市圖分館館長 | 沈同順 |  |

陸、實施策略及流程

一、第一期－

1.培養學生閱讀習慣：

（1）計畫研擬與教師增能

| 編號 | 工作項目 | 實施方式 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒐集資料研擬計畫 | 透過領域會議、課發會研議，經局辦工作坊，邀請專家學者指導，研擬本校特色發展計畫並整合其他教學計畫。 | 102年8月 |  |
| 2 | 教師知能研習 | 邀請專家學者與推動閱讀經驗豐富的教師專題講演或經驗分享，協助教師提昇專業知識、激發創意，提升教師精進教學能力。 | 102年9-10月 | 講座：鄭潔慧老師 |
| 3 | 發展閱讀課程 | 確定活動實施方式之細節。 藉由研習與領域會議提升教師閱讀教育知能，以獲得多元素材與資源，發展創意特色課程。 | 102年11月 |  |
| 4 | 設計閱讀課程、活動與實施 | 各項閱讀課程實施。 協同開發閱讀學習單。 定期對話專業成長與活動檢討修正。 | 102年11月-103年6月 | 全校教師、 資訊執秘 |
| 5 | 成果彙整、 提報 | 完成學習手冊、成效分析、成果網站建置。 | 103年5-6月 | 教務組、 語社領域召集人 |

（2）校園閱讀課程

| 編號 | 工作項目 | 實施方式 | 實施時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨讀運動 (子計畫一) | 全校學生，早晨到校三分鐘寧靜運動。 導師利用早自習至少10分鐘安排閱讀中學生報或其他素材，師生共同安靜閱讀。 | 102年9月-103年6月 |  |
| 2 | 最愛閱讀 就在田寮 | 九年級學生，於閱讀課程或課後實施。搭配「最愛閱讀就在高雄」。 透過閱讀評量檢測，建立學生自我挑戰以獲得成就感。 搭配「最愛閱讀就在高雄」配合高雄市提升國中學生閱讀能力計畫。 | 102年9月-103年6月 |  |
| 3 | 國英背背 樂 (子計畫二) | 於每週二早上集會時背誦國文指定課文。 每週二下課時學生至英語教師處朗讀英語短句，通過者可得一枚認證章，通過參加抽獎。 | 102年9月-103年6月 |  |
| 4 | 圖書館尋 寶趣 (子計畫三) | 認識圖書館-由教師帶領學生對圖書館有初步認識。 舉辦尋寶遊戲讓學生認識圖書館，增加圖書使用率。 校內借閱比賽並製作風雲榜。 | 103年4月 |  |
| 5 | 小小說書 人 (子計畫四) | 由全校師生票選最受歡迎文本，老師進行培訓，於午餐時間透過發表。最後由師生共同票選最佳說書人，進行獎勵。 | 102年9月-103年6月 |  |
| 6 | 市圖分館 參訪 (子計畫五) | 鼓勵學生寒暑假持續閱讀，學期末辦理一次參訪活動，邀請專家指導學生圖書借閱並辦理借書證。 | 103年1月 |  |
| 7 | 羅漢鼓 | 1.結合羅漢鼓，將閱讀文本以故事 化、藝術化的方式進行表達。 2.配合本校教育優先區計畫。 | 102年9月-103年6月 |  |

2.提升學生識字率：

| 編號 | 工作項目 | 實施方式 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 領域小組會議 | 召開領域小組會議，整合相關資 源。 | 102.9月 |  |
| 2 | 實施識字量測驗 | 邀請專家學者到校協助實施識字量測驗，分析學生起點行為。 | 102.9月 | 測驗結果僅為教學用，不列入學生成績 |
| 3 | 課程設計與教材編 輯 | 課程資料蒐集與設計，編輯適合學生的教材。 | 102.10月 |  |
| 4 | 課程實施與會議檢 討 | 課程實施並定期召開會議檢討修正。 | 102.10月 ～103.5月 |  |
| 5 | 實施識字量測驗後測 | 實施識字量測驗後測。 | 103.6月 |  |
| 6 | 成效分析與成果彙整 | 成效分析與成果彙整。 | 103.7月 |  |

二、第二期－同第一期，時間103年8月1日開始，八、九年

級學生進而閱讀書籍，依據第一期程工作得檢討修正之。

柒、預期目標

一、提升學生學習興趣，培養多元智能。

二、營造校園良好閱讀環境，提升閱讀績效。

三、能提升學生書香氣質，養成主動學習習慣。

四、能強化學生語文表達能力，提升口語與文字書寫表現。

五、提供學生學習、表現的機會，增強學生之自信心。

六、藉由閱讀學科特色的推動，提升學生聽、說、讀、寫各方

面能力及識字量。

七、結合在地人文與資源，增進學生對家鄉的了解與認識，培

養愛鄉情懷，進而回饋鄉里。

八、第二期工作同第一期，時間自103年8月1日開始，八、

九年級學生進而閱讀書籍，依據第一期程工作得檢討修正

之。

八、經費需求

102學年度所需經費計共計新台幣貳萬元整，專案申請教育局補助(如附件一)。

103學年度持續執行，以校內相關經費支應。

附件一

高雄市立田寮國中102年度「學科特色發展計畫」經費概算表

| 項次 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業業務費 | 1 | 外聘講座鐘點費 | 3 | 時 | 1600 | 6400 | 4800 |
|  | 2 | 內聘講座鐘點費 | 6 | 時 | 800 | 4800 | 4800 |
|  | 3 | 資料蒐集費 | 1 | 式 | 3000 | 3000 |  |
|  | 4 | 印刷費 | 學習資料 | 5 | 場 | 400 | 2000 |  |
|  |  |  | 成果報告 | 1 | 式 | 1500 | 1500 |  |
|  | 5 | 膳食費 | 30 | 人次 | 50 | 1500 | 1500 |
| 雜支 |  |  |  | 800 | 不得超過6%。 |
| 總計：新台幣 20,000 元整 (以上經費得依實際情況相互勻支) |

承辦人          教導主任          會計主任            校長

子計畫一、

高雄市立田寮國民中學「晨讀運動」實施計畫

壹、依據：「高雄市立田寮國民中學學科特色發展」實施計畫

貳、實施目標

一、建立晨光閱讀習慣，蔚成校園書香風氣。

二、培養主動閱讀態度，奠基終身學習能力。

三、師生共享閱讀之樂。

參、實施時間：103年8月~104年7月，每週一、三、四早自習。

肆、實施對象：全校師生。

伍、實施方式：

- 於每週一、三、四早自習進行（如遇段考或其他活動暫停實施）。

- 閱讀素材：

1.自由閱讀：由學生自由選擇閱讀內容(教科書除外)。

2.專書閱讀：「最愛閱讀，就在高雄」提升國中學生閱讀能力計畫選書。

3.主題閱讀：中學生報或主題書目。

- 晨讀活動開始前5分鐘，播放輕音樂使學生靜下心，提醒學生就座準備閱讀。

- 教室保持安靜狀態，學生輕鬆愉快地閱讀。

- 學生利用其他時間討論，填寫學習單(學習單由全校教師共同設計，以簡單易答為原則）。

陸、獎勵方式：學習單繳交達三件給予嘉獎乙次。優良作品張貼於公佈欄，以資

鼓勵。

子計畫二、

高雄市立田寮國民中學學科特色發展「國英背背樂」實施計畫

壹、依據：「高雄市立田寮國民中學學科特色發展」實施計畫

貳、實施目標

一、增加學生語文學習之機會，培養自主學習，從實際練習中提升個人語文能力。

二、鼓勵學生自發學習及強化學習動機，養成學生獨立學習的能力及習慣。

三、藉由獎勵的方式，增加學生學習興趣。

四、透過朗誦文章體悟中華文化，提振品德教育。

五、達到教學融入生活。

參、實施時間：103年8月~104年7月。

肆、實施對象：全校學生。

伍、實施方式：

國文

一、各班國文科任課教師每二週提供一篇文章(領域小組會議討論)，公告班

級並進行指導，讓學生多聽、多唸、多背。

二、逢奇數週之週二集會時由教務組於每班公開抽取若干名學生，背誦規定

文章。

三、通過學生可憑學習認證卡請老師認證簽章。

英語

- 各班英語科任課教師提供認證內容，包括單字、對話句。

- 逢偶數週之週二、四下課時間進行英語朗誦，以提升學生學習動機及增加學生練習機會，學生憑認證卡請老師進行認證。

三、認證時間：每週二、四下課時間由學生自覓學校教師進行朗誦。

四、認證標準： 
     （一）聽辨及表達：可流利與師長對話。 
     （二）單字與句子能正確發音。

陸、獎勵：每位學生皆有認證卡，學生憑學習認證卡請老師進行認證。每得到一

認證，即可獲得一格簽章，集滿三格可進行摸彩ㄧ次，利用期中與期末辦理，

以資鼓勵。

子計畫三、

高雄市立田寮國民中學學科特色發展「圖書館尋寶趣」實施計畫

壹、依據：「高雄市立田寮國民中學學科特色發展」實施計畫

貳、實施目標

一、藉由遊戲使學生對圖書館有初步認識，增進學習興趣。

二、訓練學生使用圖書館與蒐集資料的能力。

三、增加學生使用圖書館的機率，培養學生閱讀習慣。

參、實施時間：104年4月。

肆、實施對象：全校學生。

伍、實施方式：

一、由老師進行圖書館簡介與教學。

二、各班導師進行分組，教師設計遊戲規則，教導處提供寶物訊息，引導學

生進行尋寶任務。

三、學生於下課時間分組尋寶(請圖書館管理人注意學生秩序與安全)。

四、利用閱讀課程請學生分享心得。

陸、獎勵：於限定時間完成任務之前五組，給予獎品以資鼓勵。

子計畫四、

高雄市立田寮國民中學學科特色發展「小小說書人」實施計畫

壹、依據：「高雄市立田寮國民中學學科特色發展」實施計畫

貳、實施目標

一、培養全校師生共同參與閱讀活動的興趣。

二、透過「小小說書人」活動，培養學生閱讀能力及興趣。

三、訓練學生口語表達能力，提供學生學習、表現的機會，增強學生自信心。

參、實施時間：103年9月~104年7月。

肆、實施對象：全校學生。

伍、實施方式：

一、由全校老師及學生共同參與。

二、每週由一位老師挑選單篇文章，輪流自各班選出一名學生擔任說書人。

次序表

| 1.陳淑敏 | 2.林怡君 | 3.陳建安 | 4.黃振育 | 5. 陳怡靜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.尤如萍 | 7.蔡惠芳 | 8.朱乃慶 | 9.朱慧娟 | 10.黃秋燕 |

- 由該名教師培訓學生，於週五午餐時間透過廣播發表。

陸、獎勵：每逢段考週由學生票選出最佳說書人，給予嘉獎乙次以資鼓勵。

子計畫五、

高雄市立田寮國民中學學科特色發展「市圖參訪」實施計畫

壹、依據：「高雄市立田寮國民中學學科特色發展」實施計畫

貳、實施目標

一、藉由參訪圖書館，了解圖書分類，並能遵守圖書館禮儀與規則。

二、引導學生探索，吸引學生借閱，提升閱讀風氣。

三、指導學生辦理借閱證，培養學生終身學習能力。

參、實施時間：104年1月底。

肆、實施對象：全校師生。

伍、實施流程：

| 實施 日期 | 主題 | 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.6月 | 市立圖書館- 田寮分館 參訪活動 | 13：00～13：30 | 整裝出發 |  |
|  |  | 13：30～13：40 | 開幕式 |  |
|  |  | 13：40～14：40 | 圖書館導覽 |  |
|  |  | 14：40～14：40 | 閱覽室使用 |  |
|  |  | 14：40～15：40 | 圖書館 自由探索 |  |
|  |  | 16：00 | 返校 |  |