高雄市鳳山區五甲國民小學 中長程教育發展計畫 期 程 （103年1月至106年12月）

高雄市鳳山區五甲國民小學 103-106年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 | 校長 |
| --- | --- |
| 教務主任 | 學務主任 | 總務主任 |  |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 輔導主任 | 幼兒園 |  |

中華民國102年     月      日

高雄市鳳山區五甲國民小學103-106年度中長程教育發展計畫目錄

103-106年中長程教育發展計畫摘要表----------------------------------4

- 計畫緣起 ---------------------------------------------------------------------5

- 依據-------------------------------------------------------------------------5

- 計畫背景------------------------------------------------------------------5

貳、學校現況與內外分析-----------------------------------------------------6

- 基本資料------------------------------------------------------------------6

- 現況概述------------------------------------------------------------------8

- SWOT分析----------------------------------------------------------------12

参、計畫發展與執行-----------------------------------------------------------22

- 計畫原則-----------------------------------------------------------22

- 計畫目標------------------------------------------------------------22

- 執行策略與行動方案------------------------------------------ 23

- 經費需求------------------------------------------------------------28

肆、預期效益---------------------------------------------------------------------31

伍、自評與檢核機制---------------------------------------------------------- 33

附件

- 校園規劃平面圖---------------------------------------------------------42

- 學校基本資料表---------------------------------------------------------43

高雄市鳳山區五甲國民小學

103-106年度中長程教育發展計畫摘要表

| 學校名稱 | 高雄市鳳山區五甲國小 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | (一)教育經費編列與管理法第12條。 (二)高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第10232522500號函。 |
| 政策目標 | 一、針對國民教育發展，配合學校實際需要整建修繕校舍、整建風雨球 場更新教學設備、改善學校環境。 二、注重德、智、體、群、美五育均衡發展，培育健全的國民。 三、推展適性及性別平等教育，建立和諧校園倫理，進而培育樂觀進取 好國民。 |
| 計畫目標 | 1、善用機會，強化優勢，發展學校特色：體育與藝文多元展能活動、教師專業發展與多元休閒活動、學校文化浸潤與優質環境建置、規劃優質教學場域與學習情境、開放學校空間，邀約家長與退休教師參與學校活動、學校行政效能、弱勢扶助與學生補救教學、增進社區與家長職能、積極整合外在資源。 2、運用機會與優勢，轉化劣勢：凝聚整合社區外資源、積極拓展學生學習空間、強化建置學校軟硬體設備、引進優質藝術人人才，鼓勵退休人員回校服務、營造E化設備環境，教師職務編配公正透明、引進各項專業師資，規劃學校多元團隊、提供親師生多元溝通管道、積極邀約社區民眾與家長參與學校各項活動、積極整合利用鄰近社區資源。 3、運用機會、優勢，減低威脅：結合警察單位與鄰近公家與私人單位，營造美綠化環境與安全校園、與鄰近學校共同營造優質優質辦學績效、積極汰舊更新學校硬體設備、積極提升教師專業自主學習發展、適才適用，邀約教師共同成長、適才適用，邀約教師共同成長、適才適所，提供特殊需求學生學習機會與展能、暢通親師生多元管道、積極辦理社區暨親職活動、積極辦學展現績效，落實與鄰近單位建立良好公共關係。 4、應用策略，扭轉劣勢與威脅：確實提升校園安全與環境管理、整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源分享、積極申請經費資源，改善學校硬體設備、引進專業藝文人才，落實教師傳承、積極開源節流、落實各項輔導機制，協助特殊需求學生正向發展、積極辦理親職活動，強化提升親職關係、善用校園文化空間，提升家長了解學生在校學習狀況、積極整合地方資源，行銷辦學績效。 |
| 執行行程 | 自103年1月1日起至106年12月31日止 |
| 總經費需求 | 年度 | 資本門 | 經常門 | 合計 |
| 總經費需求 (單位：仟元) | 103年 | 1021 | 1897.8 | 2918.8 |
|  | 104年 | 5961 | 1889.8 | 7858.8 |
|  | 105年 | 135971 | 1897.8 | 137788.8 |
|  | 106年 | 190271 | 5497.8 | 195768.8 |
|  | 合計 | 333224 | 11183.2 | 344558.2 |

製表：辜信樺

高雄市鳳山區五甲國民小學103-106年中程教育發展計畫

102年6月18日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

一、依據

（一）教育經費編列與管理法第12條。

（二）高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第102325225500號函。

二、計畫背景

(一) 緣起

本校位於高雄市鳳山區五甲地區精華地，與五甲國中、南成國小、五福國小、福誠國小、正義國小、正義國高中等校，形成文教的中樞地帶，迄今已有89年的歷史，是鳳山區長久以來的文教中心點，五甲地區長輩有近八成以上皆為五甲國小畢業。

五甲國小第一期中長程計畫（99~102）以「細說五甲」為主軸，「發現五甲」為橋樑，找回五甲的創校文化價值與精神，並透過發現與故事敘說方式開展與串聯五甲的優良事蹟與情境規劃；第二期中長程計畫（103~106）以「發現五甲」串聯五甲的過去現在與未來，朝向「創價五甲」為目標，校園文化氛圍以數位化與藝術化為方向，創新領航並建構人文與數位科技分享的校園。

學校教育的核心價值是提升教學品質與學生學習成效，因此，未來的發展重點將著重在行政效能提升、教師專業發展、專業社群的推動與整合、數位科技設備的規劃採購與學習、校本課程的設計實施與評鑑、學校互動情境與環境教育的落實等硬體與軟體設備需求的建構，整體運作以人力流程系統、經營流程系統與策略流程系統為思維，並以下列方向規劃方案，茲說明如下：

- 行政效能：數位、快速、知識管理、教學資源中心的建置

- 教學專業：教學方法的引進、評量題庫的建置

- 課程活化：校本課程與學校特色課程建置與發展

- 情境舒適：生態環境、綠能規劃、互動情境、社區學習地圖建置

- 系統檢核：作業流程、經營流程、策略流程的檢核與數位化資料建置

- 形成故事：保留文件、績效留存、公共行銷、數位存檔、故事領導

(二) 未來趨勢評估

1.本校目前19班（含特教班、資源班與幼兒園），因應未來學童人數減少、

教育部降低班級人數政策，本校每年預估將維持3班新生。

2.配合九年一貫課程、數位化時代，在教學上運用多媒體已是不可或缺，因

此，每班充實多媒體設備，加強教師多媒體及資訊運用能力為今後推展重

點。

3.為推動學生閱讀習慣，提升學生寫作能力，因此提升本校圖書室為學習與

教學資源中心，乃刻不容緩之目標。

4.學校屋頂漏水嚴重，影響整體建築之美觀與學生學習活動之安全，因此屋

頂防漏工程迫在眉梢。

5.行政有效能：數位、視訊與知識管理。

6.教學展專業：教師專業發展與社群運作。

7.課程點線面：學生小小舞台有大大夢想的多元展能能力。

8.情境可互動：建構學校與社區的整體學習地圖。

9.資源需整合：積極盤點、開源節流、技工友專業提升、跨業結盟等

10.系統需整合：人力流程、經營流程、策略流程的檢核與數位分享。

11.故事你我他：人人有舞台、個個有成就、處處有故事。

貳、學校現況與內外部分析

一、基本資料

(一) 校地面積：23013平方公尺

(二) 校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 59 | 可 |  |
| 2 | 專科教室 | 13 | 可 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 6 | 可 |  |
| 4 | 會議室 | 1 | 可 |  |
| 5 | 圖書館 | 1 | 可 |  |
| 6 | 體育館 | 1 | 可 |  |
| 7 | 視聽教室 | 1 | 可 |  |
| 8 | 校長宿舍 | 1 | 可 |  |
| 9 | 風雨球場 | 1 | 可 |  |
| 10 | 韻律教室 | 1 | 可 |  |
| 11 | 田徑場 | 1 | 可 |  |
| 12 | 停車場 | 1 | 可 |  |
| 13 | 廁所 | 12 | 可 |  |
| 14 | 幼兒園廚房 | 1 | 可 |  |
| 15 | 多功能教室 | 1 | 可 |  |
| 16 | 樂活教室 | 2 | 可 |  |

(三) 班級數、學生及教師人數：目前班級19班，學生395人，預計四年

後班級數19班。

| 學年度 | 普通班 | 特教班 (分散/集中) | 幼兒園 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 103 | 16 | 361 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 2 | 19 | 395 | 29 |
| 104 | 16 | 360 | 24 | 2 | 6 | 3 | 1 | 30 | 2 | 19 | 396 | 29 |
| 105 | 16 | 358 | 24 | 2 | 8 | 4 | 1 | 30 | 2 | 19 | 396 | 30 |
| 106 | 16 | 358 | 24 | 2 | 8 | 4 | 1 | 39 | 2 | 19 | 396 | 30 |

(四)教職員編制(101學年度)：

本(101)學年現行本校101學年度教職員編制共計36人。教師有31人（校長1人，小學部普通班導師13人，科任2人，兼任組長7人，兼任主任4人，幼兒園教師2人，特教班教師4人），師資學歷研究所約占52%，大學及大專院校約占41%；行政人員3人（人事主任、護理師、幹事），工友2人；

| 類別 | 校長 | 普通班 導師 | 兼任主任(含幼兒園) | 兼任 組長 | 科任 教師 | 幼兒園教師 | 特教班 教師 | 行政 人員 | 技工工友 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碩士 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 |
| 碩士 進修班 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 學士 |  | 7 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 13 |
| 專科 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 合計 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 |

二、現況概述

(一)願景與目標

學  校  願  景

「勤、學、樂、群、美」

三大主軸

「存好心、說好話、做好事」

品德指標

愛清潔、有禮貌、守秩序

| 個別願景 | 教學目標 | 教學策略 |
| --- | --- | --- |
| 勤 | 勤學、勤勞、勤儉 | 養成學生能勤奮、愛上學、不遲到、不早退的好習慣。 |
| 學 | 學說、學問、學做 | 培養學生好奇、好學、好問的精神。 |
| 樂 | 樂觀、樂善、樂仁 | 提供快樂、活潑而有效率的學習環境，營造和諧的校園氣氛。 |
| 群 | 群策、群力、群育 | 培養學生合群與適應團體生活的能力。 |
| 美 | 整潔、愛心、人文 | 培養學生愛人愛己、能欣賞別人、讚美別人的高尚情操。 |

教  育  目  標

本校之教育目標，在以培養健全人格為經，以發展適性才能為緯的架構中，讓學生能快樂的學習、健康的成長、並成為一個具有良好品德的國民；並使之具有「尊重生命、合作利人、感恩回饋、負責守信」的情操，隨時感受幸福，即時回饋，懂得尊重，學會感恩，成為具備十大基本能力的健康國民。

(二)學校歷史與沿革

本校位於高雄市鳳山新都會區的精華，為日據時代日本公學校為當時五甲地區唯一之小學，後於民國五十年後人口數增多才陸續增加鄰近小學及國中，地方耆老多為本校之畢業生，對於地方有特殊之意涵。

本校自民國13年開始設立，初為日本公學校，經歷日治時代、國民政府時代，傳承至今共89年，在每任校長的經營之下，秉持著五甲精神(勤、學、樂、群、美)，務使每個人進入五甲後都能有五個(甲)的表現，與三(好)的品德(存好心、做好事、說好話)，並發揮倫理精神，誠心誠意地用心實踐倫理的觀念和倫理的道德，務使每位從五甲畢業的學生都能盡心盡力、無私無悔地為社會盡一份心力。

近期校長如下：

| 任期 | 校長姓名 | 在職時間 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 刁秀玲 | 86/8~91/8 |
| 4 | 梁玉山 | 91/8~95/8 |
| 5 | 許嘉德 | 95/8~100/6 |
|  | 林紜伊 | 100/6~100/8 |
| 0.5 | 鄭秀緞 | 100/8~101/2 |
| 0.5 | 洪裕欽 | 101/2~101/8 |
|  | 許繼德 | 101/8~現今 |

(三)社區環境

- 學校地處鳳山區商業文教精華地段，位居原高雄縣繁華地帶，人口較多，使得校園顯得擁擠，活動空間有限，因此附近設立福誠國小、南成國小、五福國小、正義國小、新甲國小等學校分散日益增多的學生數，然因社會變遷及少子化風潮來臨，本校從一百五十多班的智類大校，逐步萎縮至近幾年的班級情景，雖然位於鳳山市中心，但因鄰近社區老舊，人口結構多為老人，年輕族群逐步外流，因此學生來源數漸弛，再加以鄰近小學過多，故近幾年皆維持於二十班上下之班級數。

- 本校接近五甲龍成宮(五甲廟)、前鎮圖書館、鳳山第一圖書館、第二圖書館等機構，與高雄市繁華區域相近，因此有地利之便，可與機構合作，共享資源。

- 家長皆為加工出口區員工居多，社經地位及生活品質不佳，對於學生要求較低，上下班繁忙常無暇兼顧學童學習，且因夜間校園開放，因此夜間校園安全及整潔維護較為費力。

(四)學校行政與教學

1.行政組織

（1）校長

（2）教務處：教務主任、教學組、設備與註冊組

（3）學務處：學務主任、生活教育組、訓育組、體育與衛生組

（4）輔導室：輔導主任

（5）總務處：總務主任、文書組、事務組、出納組(幹事兼)、工友

（6）會計室：會計主任

（7）人事機構：人事管理員

2.行政管理

（1）職掌明確：編製「行事曆暨職務分掌表」，明列各處室工作職掌。

（2）分層負責：校長皆充分授權各處室，依各處各組業務績效責任管控。

（3）分工合作：本校行政組織具縱向溝通與橫向聯繫，意見能充分溝通與

相互合作。

（4）組織氛圍：以「幸福五甲」為發展願景，廣納意見創造溫馨和諧的校

園組織氣氛。

（5）民主參與：各項決定尊重差異，共同討論，形成共識與決策。

2.課程與教學

（1）依學校優勢與機會發展學校品德、閱讀、家政、體育等學校本位課程。

（2）依教師專長成立教師專業社群，提昇教師專業能力。

（3）依教師專長與興趣，適才適所，編派職課務。

3.學校績效表現

（1）建構綠色優質環境，營造永續校園空間

- 推動節能減碳資源循環

- 規劃綠色優質空間

- 營造友善安全環境

- 建置多元學習步道

（2）提供多元體驗學習，促進學生展能

- 優質團隊展潛能

- 健康樂活愛運動

- 多元文化感恩心

- 多國語言展風情

（3）推動人文藝術教育、國際化、多元化與全球化教育

- 運動舞蹈

- 藝術饗宴

- 協同英語教學

- 多元化資訊媒材教學

- 閱讀教育

- 扯鈴

- 桌球

- 舞獅

三、SWOT分析

本計畫將就地理環境、學校規模、硬體設備、學生、家長、教師資源、行政人員、社區資源等向度，剖析本校現況，分為內部分析及外部分析部分，並妥善規畫因應策略，期能將效益最大化，並將威脅或劣勢最小化。

(一)內部分析

| 因素 | 優 勢 (S) | 劣 勢 (W) |
| --- | --- | --- |
| 學校規模 | ◎普通班16班、不分類資源班1班、幼稚班1班、特教班1班，共計19班，屬於市區小型學校，師生相處和諧，教學活動能順利推動。 | ◎校地規畫不佳，學生活動空間不足。 ◎班級數不多，教師員額也少，因此教師須同時兼任導師及行政工作者也多，教師所負擔的責任重。 |
| 環境與設備 | ◎地處鳳山區五甲商業文教精華地段。 ◎校園有生態水池、運動場、籃球場、遊戲場、體育館，綠樹成蔭，景觀優美。 ◎校園網路、校園無線wifi空間巳規劃建置完成 ◎電腦設備尚合於使用需求（電腦教室、E化教室） ◎設有專科教室(美勞、音樂、自然、多功能及舞蹈等)。 ◎具有體育館及相關運動器材。 ◎陸續增設班級教室內之視聽教學及電子白板設備中 | ◎教室遮光及擴音設備老舊。 ◎除電腦外，其餘各項輔助教學媒體器材如電子白板等尚嫌不足。 ◎學校設備維護經費不足，採購款有下限條件限制無法依教學現場實際需求採購教學設備。 ◎教學器材補充不易 |
| 教師資源 | ◎教師平均年齡43歲，年輕有活力、深具教學經驗。 ◎積極進修、學有專精，多數具有碩士資格，陸續組成各領域研究小組，如E化教學專業發展團隊等。 | ◎教師兼辦行政工作及承辦專案活動及業務繁忙，壓力大，工作多。 ◎藝能科教師不足，組織班群成員不易。 |
| 行政資源 | ◎兼任行政人員負責盡職，奉公守法，以支援教學為天職。 ◎教師流動率不高，人事安排容易。 | ◎教師兼任行政，偶有影響教學。 ◎教師兼任行政工作意願不高 |
| 學生 | ◎好學，學習努力。 ◎合群、乖巧、聽話。 ◎學習能力尚可。 ◎具有高度的可塑性 | ◎活潑好動，但略嫌浮躁。 ◎雙薪、單親家庭多，家長對學生管教態度，疏於管教或嚴厲要求日益兩極化。 ◎同儕力量影響大，易受引誘。 ◎隔代教養家庭多，低收入戶及需補助家庭也多。 |

(二)外部分析(教育政策、少子化、經濟來源)

| 因素 | 機 會 點 (O) | 威 脅 點 (T) |
| --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◎近五甲龍成宮、鳳山圖書館、前鎮圖書館、大東藝術園區、小港機場、鳳山水庫等，可與機構合作，共享資源。 | ◎工廠多，空氣品質不佳。 ◎上下班時段交通壅塞繁忙。 ◎學校臨近夜市及商業區，夜間校園安全及整潔維護較為費力。 |
| 家長 | ◎提供親職教育機會 ◎爭取教育部學習型家庭成長機會 ◎推廣品德教育 | ◎家長工作過於繁忙，缺乏與孩子共同學習與溝通。 ◎家庭教育功能可待增強。 ◎多為隔代教養，祖父母大多不識字。 ◎母親有將近四分之一為外籍配偶。 |
| 社區參與 | ◎邀請社區參與學校運動及相關研習 ◎社區鄰里戮力投入環境維護及清潔 ◎社區巡守隊協助學校巡邏及安全維護 | ◎家長參與研習或成長團體情況不踴躍 ◎對於學校事務較不關心。 ◎學校捐款較不踴躍。 |
| 外部資源 | ◎地方民意代表支持，樂意贊助經費 ◎積極主動運用鄰近資源 ◎把握地方各項訊息及資源機會 | ◎爭取資源支援的單位呈現多元化，相對的，使得學校單位能爭取到的資源有限。 |

(三)因應策略

1. S-O策略：優勢強化，善用機會，發展學校特色，增加競爭力

1-1體育與藝文多元展能活動

◎辦理藝術饗宴，提升社區人文氣息。 ◎善用圖書館，辦理學校親師深耕閱讀，並結合鳳二圖書館辦理作文班、及學生和親師研習等活動。 ◎帶領本校社團學生、教師，積極參與各項敦親睦鄰活動，行銷學校特色。 ◎積極規劃鳳山區聯合音樂會、藝文活動、體育活動，豐富學生生活經驗。 ◎積極發展各類型社團，提升學生多元展能機會。

1-2教師專業發展與多元休閒活動

◎積極改善學校環境，提供親師生優質學習及生活環境。 ◎積極規劃教師專業研究室，提供教師研究空間。 ◎積極建構全校班級電子白板，改善與提升教師教學與學生學習方法。 ◎積極提升全校所有教室數位教學設備。 ◎成立教師專業發展團隊，發展教師專業評鑑。 ◎成立教師專業社群，開展教師專業對話。 ◎規劃多元多樣教師進修活動，規劃親師共享研習。

1-3學校文化浸潤與優質環境建置

◎提升學校校史文化走廊與情境空間，提供學生浸潤文化的薰冶。 ◎規劃東棟大樓穿堂及操場升旗台為藝術表演空間。 ◎活化閒置空間，提供學生展演舞台。

1-4規劃優質教學場域與學習情境

◎改善會議室，建構多元學習教室，提供學生視聽學習與教師優質教學場域。 ◎改善多功能活動中心觀眾座椅及燈光音響設備，建構多功能學習與表演空間。 ◎改善風雨操場，建置新式籃球架，提供學生、教師及社區民眾，良好的學習、教學與活動場域。

1-5開放學校空間，邀約家長與退休教師參與學校活動

◎開放學校球場及操場、圖書館等空間，提供社區民眾運動休閒及閱讀空間。 ◎成立退休教師聯誼會，善用退休教師經驗與人力。 ◎建置家長會會長聯誼會，活化家長會成員。 ◎協助推動家長會正常運作，建立家長會人力智庫，善用家長人力。

1-6學校行政效能

◎加強行政人員數位資訊處理能力，發展知識管理。 ◎文件資料全面E化，建構數位管理庫。 ◎暢通溝通管道，邀約各類團體參與各項重大行政決議，並公告決議記錄。 ◎積極培訓公開招標業務等採購行政專業人力。 ◎協助辦理全市暨國際性等重大活動，增進行政能力。 ◎擴大邀約伙伴學校、策略 聯盟，共同辦理教師進修與提供學生學 習活動。 ◎協助同意教育局借調教師，提供教師專業能力，完成各項任務。

1-7弱勢扶助與學生補救教學

◎積極申請天公廟、龍成宮、信徹禪室及其他社會公益團體之獎助學金，協助弱勢家庭。 ◎積極申請各項救助經費，協助弱勢家庭。 ◎與五甲媽祖慈善會合作辦理「弱勢學生生活扶助」。

1-8增進社區與家長職能

◎積極辦理親職教育，提升家長父母職能。 ◎積極邀約家長參與學校志工團體，提供服務與學習機會。 ◎辦理各項大型學校活動，提供家長瞭解學生在校學習表現的機會。 ◎配合教師晨會，邀約家長至校擔任晨間故事媽媽(爸爸)，協助班級經營。 ◎邀約家庭提供本校國際志工之接待家庭，協助本校英語活動及增進國際視野。

1-9積極整合外在資源

◎積極聯繫學區各里活動，並邀約參與學校各項活動。 ◎積極與學區各里共同辦理相關活動，增進學校與社區情誼。 ◎與在地民意代表建立良好友善關係，積極爭取經費建設校園。 ◎邀約在地社團、表演等藝術人士，共同辦理藝術饗宴。 ◎積極與社區耆老、企業界，建立良善關係，提供校各項活動經費之贊助。 ◎與五甲廟合作成立舞獅社團，延續傳統文化。

2.O-S-W策略：運用機會與優勢，轉化劣勢

2-1凝聚整合社區外資源

◎善用青少年活動中心、及圖書館，提供學生學習空間。 ◎與杏和醫院建立醫療諮詢夥伴，釐清親師生健康理念，建立健康自主管理。 ◎積極爭取議員補助款，改善學校環境與設備。

2-2積極拓展學生學習空間

◎建置數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體。 ◎積極與各校建立夥伴關係，共同辦理聯合音樂、科技與體育活動，增進各校家長對學校的信心。 ◎善用鳳山圖書館戶外場域與室內空間，提供本校學生動、靜態展能機會。

2-3強化建置學校軟硬體設備

◎數位教學設備添購與教學能力養成。 ◎全校廁所設備整修工程。 ◎全校各班數位教學設備建置（電子白板）。

2-4引進優質藝術人人才，鼓勵退休人員回校服務

◎引進在地藝術家駐校指導舞獅及拳術，並結合打鼓敲擊表演。 ◎結合大專院校社團，與夥伴學校共同辦理藝術饗宴、音樂會與師生美展。 ◎結合美術從業人士至校辦理美展，提升師生素養。 ◎積極邀約退休教師協助辦理退休活動與擔任志工。

2-5營造E化設備環境，教師職務編配公正透明

◎逐年申請經費，建置行政E化環境。 ◎藉由辦理全市與國際性活動，添購E化事務設備。 ◎教師職務編排透明，邀約團隊共同討論，使行政支援教學，提升教師擔任行政意願。 ◎改善學校文化學習空間與新行政大樓之建置。

2-6引進各項專業師資，規劃學校多元團隊

◎引進各項專業師資，辦理課後社團及學校團隊，增進學生多元學習機會。 ◎結合非營利組織，辦理各項活動，協助弱勢學生， 提升學習刺激。 ◎積極申請相關經費，如火炬計畫，辦理新住民多元學習與展能機會。 ◎積極申請教育部攜手計畫，協助弱勢族群學習機會與提升生活能力。 ◎積極辦理個案輔導與團體輔導，協助學生正向發展。 ◎規劃學校多元團隊，提升學生學習與展能機會，如籃球、羽球、扯鈴、直排輪、熱舞…等。

2-7提供親師生多元溝通管道

◎結合學生獎勵制度，積極辦理社區暨新住民親職教育講座及活動，鼓勵學生家長及鄰里民眾至校參與。 ◎積極規劃藝術饗宴活動，讓家長了解學生學習情況。 ◎夜間開放校園，邀約家長共同運動。 ◎積極規劃志工成長活動，協助社區家長瞭解學校各項活動。 ◎強化學校學生家長會功能，落實親師生溝通管道，減少爭執。 ◎透過教師晨會宣導親師生溝通專業知能與技術。 ◎提供學校多元溝通管道，立即處理家長申訴問題。

2-8積極邀約社區民眾與家長參與學校各項活動

◎積極規劃社區整體活動，加強學校與社區互動。 ◎正向思考、積極接納社區民眾與家長，對學校之意見，並立即回饋。 ◎積極邀約里長或里民參與學校各項活動，如運動會、畢業典禮…等。

2-9積極整合利用鄰近社區資源

◎整合資源，協助學校情境規劃與設備添購。 ◎整合學區鄰近公共資源，辦理學校相關活動。

3.O-S-T策略：運用機會、優勢，減低威脅

3-1結合警察單位與鄰近公家與私人單位，營造美綠化環境與安全校園

◎結合警察單位，協助交通紓解與安全指揮，確保親師生上下學安全。 ◎邀約鄰近公家與私人單位，贊助各項活動經費。 ◎積極營造校園美綠化環境，開放社區民眾至校休閒活動。 ◎積極與社區巡守隊溝通，協助學校夜間環境安全巡視。

3-2與鄰近學校共同營造優質優質辦學績效

◎除學校特色班級之招生外，妥善邀約鄰近學校共同辦理藝文活動，彰顯各校特色，避免學生跨學區就讀。 ◎落實家庭拜訪，讓鄰里認同學校並能招募更多學生。 ◎積極與鄰近學校共同規劃活動課程與分享教學策略，促進整體辦學成效。

3-3積極汰舊更新學校硬體設備

◎校園廣播系統更新。 ◎體育器材更新。 ◎音樂教室整修。 ◎行政大樓拆除重建工程。 ◎全校各班數位教學設備建置（電子白板）。 ◎積極申請校園整理規劃。

3-4積極提升教師專業自主學習發展

◎邀約成立教師專業發展團隊。 ◎推展教師專業發展評鑑，以提升教師專業發展能力。 ◎積極推展教師自主學習社群，提升教師專業能力。 ◎詳列學校五年內教師人力需求，妥善遴聘相關教師。

3-5適才適用，邀約教師共同成長

◎邀約專長教師成立學習社群，發展學校特色。 ◎整合跨處室資源，避免人力資源浪費。 ◎依據教師專長、興趣與意願，編排級科任教師職務。

3-6適才適所，提供特殊需求學生學習機會與展能

◎開設多元社團，提供學生學習機會與展能。 ◎暢通各種溝通管道，立即回饋家長及學生意見。 ◎確實召開「編調班委員會」，落實特殊需求學生之安置。 ◎積極協助特殊需求學生家長相關需求之申請，如：生活輔導員之申請。 ◎落實「班級團體輔導」功能，讓學生了解並進而協助與支持特殊需求學生。

3-7暢通親師生多元管道

◎積極管理學校網頁系統，公告學校相關訊息。 ◎妥善運用學校LED牆與跑馬燈，公告學校相關訊息與行銷辦學績效。 ◎善用學生連絡簿「封底與附錄頁」，宣導親職與家庭教育。 ◎邀約家長積極參與學校各項活動，如：運動會、親職講座、藝術饗宴等。

3-8積極辦理社區暨親職活動

◎辦理各項展演活動，將學生學習成果走入社區，並宣導如春暉、性別、家庭、交通安全、菸害、健康促進等各種教育議題。 ◎透過志工團辦理家長成長團隊，提升學校社區家長之人文素質。 ◎透過學生積點獎勵制度，鼓勵家長參與學校辦理之親職活動。

3-9積極辦學展現績效，落實與鄰近單位建立良好公共關係

◎積極辦學展現績效，與社區民意代表及熱心教育人士溝通與邀約，並懇求惠允協助相關活動經費之申請與贊助。 ◎落實與地方民代、學區鄰近相關單位等公共關係。

4.W-T策略：應用策略，扭轉劣勢與威脅

4-1確實提升校園安全與環境管理

◎積極申請建構校園安全監視防護網。 ◎敦請「五甲派出所」於學生上下學期間，至校協助指揮交通。 ◎敦請「富甲里巡守隊」協助夜間巡視校園圍牆安全與環境管理。

4-2整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源分享

◎整合學區附近公務機構，辦理本校展演活動。 ◎結合鄰近各校共同申請協同教學…等各項課程與教學活動，避免學生跨學區入學就讀。 ◎結合鄰近他校，共同辦理展演活動，增進家長對各校辦學之信心。

4-3積極申請經費資源，改善學校硬體設備

◎積極增添多功能教室設備。 ◎校園牆面油漆及美化更新。 ◎屋頂與樓梯間防漏工程。 ◎體育器材更新。 ◎會議室設備更新。 ◎多功能活動中心二樓觀眾席整修工程。 ◎設置E化視訊互動平台，改變學生學習方法與教師教學模組，以擴展國際視野。 ◎積極爭取經費，改善學校空間，提供學生學習與教師教學場地，如故事屋、多功能教室…等。

4-4引進專業藝文人才，落實教師傳承

◎妥善擬訂教師職務編排辦法，行政以支援教學為目的，落實職務分掌、分層負責、分工合作。 ◎引進專業藝文人才，辦理多元社團，提供學生不同的學習機會。 ◎邀請社區工作室教師駐校指導，以提升學生藝術專業技能。(如陶笛、非洲鼓、熱舞、扯鈴、紙黏土…等教師)

4-5積極開源節流

◎開源節流、盤點學校清潔用品、工友專業能力，妥善規劃委外維護工作與清潔用品之發放。 ◎按月記錄水電之開銷，並與前年度作比較，研擬改善節能措施。 ◎請幹事確實做好財產盤點與校園環境檢核，逐年汰舊超越年限且不堪使用之設備。

4-6落實各項輔導機制，協助特殊需求學生正向發展

◎落實團體輔導、小團體輔導、個案輔導等輔導機制，協助家長及個案適性發 展。

4-7積極辦理親職活動，強化提升親職關係

◎辦理期末成果發表會，邀請社區共同參加。 ◎辦理親職講座，邀請家長依同參與共同成長。 ◎利用學校公佈欄及網頁公告相關訊息，鼓勵家長參與。

4-8善用校園文化空間，提升家長了解學生在校學習狀況

◎開放學校空間成立社區圖書館。 ◎善用學校電視牆、穿堂及公佈欄公布相關訊息及活動。 ◎定期展示相關活動訊息及辦學績效，並適時公布學生成果與學習發表。

4-9積極整合地方資源，行銷辦學績效

◎整合地方資源，逐年更新學校設備與改善環境。 ◎積極行銷學校與推展辦學績效。

参、計畫發展與執行(與前述分析做連結)

一、計畫原則

（一）延續性：宜重視學校SWOT策略分析所展延的思考與未來發展

（二）周延性：兼重教學、課程與環境設備，教學與學生活動空間、綠能發

展、綠地比率、水電負荷、社區整體環境等考量。

（三）價值性：以學生安全、有效學習與教學品質為重要意義與價值

二、計畫目標

(一) 目標1：提昇教學品質與學生學習成效

1-1成立教師專業發展團隊

1-2教師專業發展社群申請與運作

1-3教師專業研究室規劃與設置

1-4數位教學設備添購與教學能力養成

1-5數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體建置

1-6 學生學習與輔導

1-7 家長教育與參與

(二)  目標2：安全舒適的環境與設備

2-1教室及多功能教室設備增置及更新

2-2教室電扇更新

2-3校園走廊及牆面粉刷更新

2-4全校廁所設備整修工程

2-5語言教室設備規劃與更新

2-6會議室設備更新

2-7校園廣播系統更新

2-8校園安全監視防護網

2-9屋頂與樓梯間防漏工程

2-10風雨球場整修工程

2-11全校各班數位教學設備提升

2-12學校文化走廊學習空間規劃

2-13體育器材更新

2-14體育館消防設備改善

2-15行政大樓拆除重建

2-16學校樂器添購及更新

三、執行策略與行動方案

(一) 目標1：提升教學品質與學生學習成效

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 1-1發展教師專業發展團隊 | 1-1-1 確立研究與專業發展領域 | 教務處 | ˇ |  |  |  | 找對人、閱讀故事、形成團隊、共同精進 |
|  | 1-1-2研究與專業發展專業對話 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 1-1-3成立專業發展專業讀書會 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 1-1-4持續申請教師專業發展評鑑學 校 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-1-5推動校本課程實驗方案 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-2教師專業發展社群申請與運作 | 1-2-1申請教師專業發展社群 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 自我精進、自我組織、 組織聯盟、 組織結合 |
|  | 1-2-2規劃與整修校本課程教室 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-2-3成立專業發展社群與社團 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-3教師專業研究室規劃設置 | 1-3-1規劃教師專業研究室空間 | 教務處 | ˇ |  |  |  | 研究輔導、 專業進修 |
|  | 1-3-2規劃教師專業研究室設備 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 1-3-3申請經費添購教師研究室設備 | 教務處 |  | ˇ |  |  |  |
| 1-4數位教學設備添購與教學能力養成 | 1-4-1申請教師進修資訊培訓研習 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 改變教學、規劃課程、 策略聯盟、知識分享、 專業自主 |
|  | 1-4-2邀請專業講師蒞校演講 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-4-3 辦理教師週三教師資訊研習 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-4-4 辦理教師教師資訊培訓課程 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-5數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體建置 | 1-5-1 研擬學校數位網絡建置計畫 | 教務處 | ˇ |  |  |  | 數位建檔、知識管理、 視訊分享、 跨校合作 |
|  | 1-5-2 申請建置數位網絡經費 | 教務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 1-5-3 建置校園數位網絡 | 教務處 |  | ˇ |  |  |  |
| 1-6學生學習與輔導 | 1-6-1辦理攜手計畫補救教學 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 強化認輔 改變輔導方法 閱讀深耕 強化品德 與家長共讀 |
|  | 1-6-2推動課後照顧 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-3強化學生數位科技素養 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-4推動三級輔導工作 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-5推動深耕閱讀 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-6體驗學習活動 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-7品德教育 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-7家長教育與參與 | 1-7-1親師座談會 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 與家長座談 辦理親師活動 辦理外籍配偶相關活動 |
|  | 1-7-2班親會 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-7-3運動會 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-7-4多元文化日 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(二)目標2：安全舒適的環境與設備

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 2-1教室及多功能教室設備增置及更新 | 2-1-1逐年汰舊不堪使用課桌椅 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 讓學生擁有適當的學習環境與工具 |
|  | 2-1-2 逐年調查學校所需課桌椅數量 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-1-3申請添購課桌椅經費 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-1-4 購置體育館及教室課桌椅 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-2教室電扇更新 | 2-2-1 逐年汰舊不堪使用電扇 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 確保舒適安全學習空間 |
|  | 2-2-2 逐年調查所需電扇數量 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-2-3 申請經費更新教室電扇 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-3校園走廊及牆面粉刷 | 2-3-1 走廊及牆面粉刷 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 保持校園清潔及美觀 |
|  | 2-3-2 調查粉刷所需之面積及經費 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 2-3-3 申請經費重新粉刷 | 總務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-4全校廁所設備整修工程 | 2-4-1 委託規劃廁所整建工程計畫 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 確保學生如廁安全 |
|  | 2-4-2 申請經費改建廁所環境設備 | 總務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-4-3 進行校園廁所改建工程 | 總務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-5語言教室設備規劃與更新 | 2-5-1規劃校園語言中心空間 | 教務處 |  | ˇ |  |  | 提升學生國際多元化語言能力 |
|  | 2-5-2規劃校園語言中心設備 | 教務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-5-3申請經費設置校園語言中心 | 總務處 |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 2-6會議室設備更新 | 2-6-1規劃會議室設備 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 提升學習效能增進學習效果 |
|  | 2-6-2汰舊會議室不堪使用設備 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-6-3申請經費更新會議室設備 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
| 2-7校園廣播系統更新 | 2-2-1 逐年汰舊不堪使用廣播設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ |  | 改善學生英聽練習，強化廣播效果 |
|  | 2-2-2 逐年調查所需廣播數量 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 2-2-3 申請經費更新校園廣播系統 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-8校園安全監視防護網 | 2-8-1 規劃校園安全監視系統 | 總務處 |  | ˇ |  |  | 維護學童安全 |
|  | 2-8-2申請經費設置校園安全防護網 | 總務處 |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 2-9屋頂與樓梯間防漏工程 | 2-9-1規劃屋頂及樓梯防漏設備 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 改善學習環境 |
|  | 2-9-2申請經費更新鋼瓦屋頂 | 總務處 |  | ˇ | ˇ |  |  |
|  | 2-9-3逐年汰換及施作 | 總務處 |  | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-10風雨球場整修工程 | 2-10-1籃球架規畫更新 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 增進鄰里關係，改善學生學習場所 |
|  | 2-10-2申請經費更新籃球架 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-10-3籃球場地坪更新規劃 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
|  | 2-10-4申請經費更新地坪 | 總務處 |  |  |  | ˇ |  |
| 2-11全校各班數位教學設備提升 | 2-11-1 班級電子白板設計規劃 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 提升教學效能增加學習興趣 |
|  | 2-11-2申請經費施做電子白板 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-11-3班級廣播系統設計規劃更新 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-11-4申請經費汰新廣播 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
| 2-12學校文化走廊學習空間規劃 | 2-12-1文化走廊步道規劃更新 | 教務處 | ˇ |  |  |  | 強化多元展能與多元文化 |
|  | 2-12-2文化走廊步道設計規劃 | 教務處 | ˇ |  |  |  |  |
|  | 2-12-3申請經費汰新文化走廊 | 教務處 |  | ˇ |  |  |  |
| 2-13體育器材更新 | 2-13-1體育器材規劃重點項目 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 培養學生多元興趣，加強國民體育技能 |
|  | 2-13-2規劃不足之體育器材及設施 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-13-3申請經費改善及添購器材 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-14體育館消防設備改善 | 2-14-1消防設備改善規劃 | 總務處 | ˇ |  |  |  | 改善學習環境，強化公共安全 |
|  | 2-14-2消防設備經費申請 | 總務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-14-3汰換及更新消防缺失物件 | 總務處 |  |  | ˇ |  |  |
| 2-15行政大樓拆除重建 | 2-15-1行政大樓拆除規劃 | 學務處 | ˇ |  |  |  | 改善學校學習空間，提供舒適的學習場所 |
|  | 2-15-2行政大樓重建規劃 | 學務處 |  | ˇ |  |  |  |
|  | 2-15-3行政大樓重建 | 學務處 |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 2-16學校樂器添購及更新 | 2-16-1樂器需求規劃 | 教務處 |  | ˇ |  |  | 配合十二年國教， 發展學生多元展能 |
|  | 2-16-2樂器經費申請 | 教務處 |  |  | ˇ |  |  |
|  | 2-16-3樂器購置及改善 | 教務處 |  |  |  | ˇ |  |

四、經費需求

(一) 所需資源說明

經費編列籌措表                       千元

| 經費分攤 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市府預算 | 2910.8 | 6850.8 | 37788.8 | 45688.8 | 93239.2 |
| 學校自籌 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 小計 | 2990.8 | 6930.8 | 37868.8 | 45768.8 | 93559.2 |

(二) 資本門經費需求

高雄市鳳山區五甲國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 執行年度 | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 新興 工程 (a) | 行政大樓拆除重建 | a-1 | 200 | 1000 | 30000 | 30000 | 61200 | 2-15 |
|  |  | a-2 |  |  |  |  |  |  |
| 連續性工程(b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他修建工程(c) | 廁所修建工程 | c-1 |  | 300 | 300 | 300 | 900 | 2-4 |
|  | 屋頂防漏整建工程 | c-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 2-9 |
|  | 校園走廊及牆面粉刷 | c-3 | 100 | 100 | 100 |  | 300 | 2-3 |
|  | 風雨球場整修工程 | c-4 |  | 2400 |  | 8000 | 10400 | 2-10 |
|  | 體育館消防設施改善 | c-5 |  |  | 2300 |  | 2300 | 2-14 |
| 教學 與 資訊 設備 (d) | 教室建置電子白板 | d-1 |  | 240 |  |  | 240 | 2-11-1 |
|  | 班級廣播系統 | d-2 |  |  | 1000 |  | 1000 | 2-11-3 |
|  | 校園廣播系統 | d-3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2-7 |
|  | 樂器添購及更新 | d-4 |  |  |  | 300 | 300 | 2-16 |
|  | 語言教室設備規劃及更新 | d-5 |  |  | 800 | 200 | 1000 | 2-5 |
|  | 會議室設備更新 | d-6 | 50 | 50 |  |  | 100 | 2-6 |
|  | 體育器材更新 | d-7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2-13 |
| 其他 (e) | 校園安全監視防護網 | e-1 |  |  | 800 | 800 | 1600 | 2-8 |
|  | 教室及多功能教室設備增置及更新 | e-2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 2-1 |
|  | 班級電風扇更新 | e-3 | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 | 2-2 |
|  | 文化走廊學習空間規劃 | e-4 |  | 200 |  |  | 200 | 2-12 |

(二)-2、經常門經費需求(國小(含附設幼兒園)專用表)

高雄市鳳山區五甲國民小學中長程計畫預算編列需求表          單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 學校組織 與管理(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程發展 與實驗(b) | 校本實驗課程 | b-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1-1 |
| 教師教學 與專業(c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 1-2 |
|  | 推動教師學習社群 | c-2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1-2-1 |
|  | 推動教師行動研究 | c-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 19.2 | 1-4 |
| 學生學習與輔導(d) | 辦理攜手激勵補救教學 | d-1 | 262 | 262 | 262 | 262 | 1048 | 1-6-1 |
|  | 推動課後照顧 | d-2 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 4608 | 1-6-2 |
|  | 強化學生數位科技素養 | d-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1-6-3 |
|  | 推動三級輔導工作 | d-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1-6-4 |
|  | 推動深耕閱讀 | d-5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1-6-5 |
|  | 體驗學習活動（含校際交流、體驗營、社團等） | d-6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1-6-6 |
|  | 品德教育 | d-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1-6-8 |
| 家長教育 與參與(e) | 親師座談會 | e-1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1-7-1 |
|  | 班親會 | e-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1-7-2 |
|  | 運動會 | e-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1-7-3 |
|  | 多元文化國際日 | e-4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1-7-4 |
| 其他(f) | 辦理國際交流活動 | f-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1-6-6 |
|  | 購置圖書(含英語圖書) | f-2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 1-6 |

肆、預期效益(含量化與質性的績效與指標)

| 計畫目標 | 預期績效指標 （欲達成之具體目標） | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標1：提昇教學品質與學生學習成效 | 1.邀約成立教師專業 發展團隊。 2.教師專業發展社群 申請與運作。 3.教師專業研究室規 劃與設置。 4.數位教學設備添購 與教學能力養成。 5.數位網絡、視訊與 互動教學情境軟硬 體建置。 | ◎教師專業發展團隊 參與人數達到20 人。 ◎成立推展達到二個 以上教師專業社群 。 ◎設置教師專業研究 室1間，添購視聽 教學電腦設備3 組、彩色雷射事務 機1台、研究桌椅 4組。 ◎添購全校教室數位 教學組設備30 組。 ◎建置全校每一間教 室視訊平台教學約 60間。 ◎參加教師進修活動 有九成以上教師能 夠應用所學來做簡 報或上課。 | ◎規劃完善視聽教學 教室與教師專業研 究室，提供教師研 究空間，以提升教 師教學品質。 ◎積極建構全校視訊 系統，改善與提升 教師教學與學生學 習方法。 ◎規劃多元多樣教師 進修活動，提升教 師教學專業知能。 ◎推展教師專業發展 評鑑，以提升教師 專業發展能力。 ◎積極推展教師自主 學習社群，提升教 師專業能力。 |
| 計畫目標 | 預期績效指標 （欲達成之具體目標） | 量化成效 | 質性成效 |
| 目標2： 安全舒適的環境與設備 | 1.功能教室及教室桌 椅更新。 2.班級電風扇更新。 3.校園走廊及牆面粉刷更新。 4.全校廁所設備整修 工程。 5.語言學習中心規劃 與設置。 6.會議室設備更新。 7.校園廣播系統更新 8.校園安全監視防護 網。 9.屋頂與樓梯間防漏 工程。 10.風雨球場建置工程 11.全校各班數位教學 設備提升。 12.學校文化走廊學習 空間規劃。 13.體育器材更新。 14.體育館消防設備改 善。 15.教學大樓新建工程 案。 16.學校樂器添購及更 新。 17.增建地下停車場 | ◎添購教室桌椅120 張及體育館折合椅 500張。 ◎ ◎逐年粉刷牆面依二 樓、三樓、一樓的 順序。 ◎廁所整建工程共3 間。 ◎更新語言學習中心 一間。 ◎改善會議室視聽設 備一組及會議桌約 16張。 ◎更新校園廣播系統 一套。 ◎更新校園監視防護 系統一套。 ◎校園屋頂及樓梯間 防漏工程共2棟。 ◎更新籃球架及改善 地坪，並增設透光 薄膜。 ◎購置數位化電子白 板3組。 ◎改善學校文化走廊 學習空間。 ◎體育器材更新。 ◎更新體育館消防設 施。 ◎教學大樓拆除重 建。 ◎添購相關音樂器材 及設施。 ◎改善校園停車空間，歸還小孩遊憩空見。 | ◎整修校舍，做永續 校園規劃，充實教 學設備，正常教 學，培育健全身 心、良好品德的好 學生。 ◎整修多功能風雨球 場，改善籃球架， 增加學生上課與活 動安全，並重設地 坪，敦親睦鄰促進 地方運動風氣。 ◎充實班級視聽教學 設備，有利學校宣 導各項訊息，並以 連線演出方式， 多元呈現學生各項 才藝及促進親師間 交流。 ◎加裝校園監視系統 設備，消除校園安 全死角，維護學生 安全。 ◎逐年編列資訊設備 預算，改善教學與 行政時效，全力支 援教學活動。 ◎積極推動學生多元 社團活動，培養學 生健康活潑興趣， 訓練學生各項專長 ，發展學校特色。 ◎設置學校文化走廊 及學習空間，提供 親師生對各領域教 學的新知與交流。 ◎積極發展與添購 音樂器材和設備， 提升學生多元展能 機會。 ◎改善會議室設 備，建構多元學習 教室，提供學生視 聽學習與教師優質 教學場域。 ◎改善多功能教室 座椅及設備， 建構多功能學習 與展演空間。 |

伍、自評與檢核機制

- 依據中長程教育發展計畫，擬定「103-106年度工作計畫手冊」(手冊內容如下頁)。

- 「103-106年度工作計畫手冊」內容，包括：每年度的工作計畫執行項目、經費，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

- 學校的「教學評鑑、經費評鑑或相關訪視」，皆以本中長程教育發展計畫為參閱依據。

高雄市鳳山區五甲國民小學「103學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 一 | 推動校本課程實驗方案 | 教務處 | 103/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃與整修校本課程教室 | 總務處 | 103/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強化學生數位科技素養 | 教務處 | 103/1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 確立研究與專業發展領域 | 教務處 | 103/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理教師週三教師資訊研習 | 教務處 | 103/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理攜手計畫補救教學 | 教務處 | 103/2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 研究與專業發展專業對話 | 教務處 | 103/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研擬學校數位網絡建置計畫 | 教務處 | 103/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動課後照顧 | 教務處 | 103/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班親會 | 輔導室 | 103/3 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 成立專業發展專業讀書會 | 教務處 | 103/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動三級輔導工作 | 輔導室 | 103/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動深耕閱讀 | 教務處 | 103/4 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 持續申請教師專業發展評鑑學校 | 教務處 | 103/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育 | 學務處 | 102/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多元文化日 | 輔導室 | 103/5 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 申請教師專業發展社群 | 教務處 | 103/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 籃球架規畫更新 | 總務處 | 103/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級電子白板設計規劃 | 總務處 | 103/6 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 規劃教師專業研究室空間 | 教務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃教師專業研究室設備 | 教務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊及牆面粉刷 | 總務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 體育器材規劃重點項目 | 學務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 逐年汰舊不堪使用課桌椅 | 總務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請添購課桌椅經費 | 總務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 廣播系統更新 | 總務處 | 103/7 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 成立專業發展社群與社團 | 教務處 | 103/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用電扇 | 總務處 | 103/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃屋頂及樓梯防漏設備 | 總務處 | 103/9 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 申請教師進修資訊培訓研習 | 教務處 | 103/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邀請專業講師蒞校演講 | 教務處 | 103/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防設備改善規劃 | 總務處 | 103/10 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 辦理教師教師資訊培訓課程 | 教務處 | 103/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置體育館及教室課桌椅 | 總務處 | 103/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化走廊步道規劃更新 | 總務處 | 103/11 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 運動會 | 學務處 | 103/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託規劃廁所整建工程計畫 | 總務處 | 103/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃會議室設備 | 總務處 | 103/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政大樓拆除規劃 | 總務處 | 103/12 |  |  |  |  |  |  |

高雄市鳳山區五甲國民小學「104學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 一 | 推動校本課程實驗方案 | 教務處 | 104/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃與整修校本課程教室 | 總務處 | 104/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強化學生數位科技素養 | 教務處 | 104/1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 申請經費添購教師研究室設備 | 教務處 | 104/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理教師週三教師資訊研習 | 教務處 | 104/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理攜手計畫補救教學 | 教務處 | 104/2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 申請建置數位網絡經費 | 教務處 | 104/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動課後照顧 | 教務處 | 104/3 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 班親會 | 輔導室 | 104/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置校園數位網路 | 教務處 | 104/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動三級輔導工作 | 輔導室 | 104/4 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 推動深耕閱讀 | 教務處 | 103/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持續申請教師專業發展評鑑學校 | 教務處 | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育 | 學務處 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多元文化日 | 輔導室 | 104/5 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 申請教師專業發展社群 | 教務處 | 104/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 籃球架規畫更新 | 總務處 | 104/6 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 班級電子白板施作 | 總務處 | 104/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃校園語言中心設備 | 總務處 | 104/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃校園安全監視系統 | 總務處 | 104/7 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 走廊及牆面粉刷 | 總務處 | 104/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新鋼瓦屋頂 | 總務處 | 104/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 體育器材規劃重點項目 | 學務處 | 104/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用課桌椅 | 總務處 | 104/8 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 申請添購課桌椅經費 | 總務處 | 104/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 廣播系統更新 | 總務處 | 104/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立專業發展社群與社團 | 教務處 | 104/9 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 逐年汰舊不堪使用電扇 | 總務處 | 104/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃屋頂及樓梯防漏設備 | 總務處 | 104/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請教師進修資訊培訓研習 | 教務處 | 104/10 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 邀請專業講師蒞校演講 | 教務處 | 104/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防設備經費申請 | 總務處 | 104/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樂器需求規劃 | 教務處 | 104/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理教師教師資訊培訓課程 | 教務處 | 104/11 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 購置體育館及教室課桌椅 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化走廊步道汰新 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 運動會 | 學務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請經費更新籃球架 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託規劃廁所整建工程計畫 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰舊會議室不堪使用設備 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政大樓重建規劃 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場規劃 | 總務處 | 104/12 |  |  |  |  |  |  |

高雄市鳳山區五甲國民小學「105學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 一 | 推動校本課程實驗方案 | 教務處 | 105/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃與整修校本課程教室 | 總務處 | 105/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強化學生數位科技素養 | 教務處 | 105/1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 辦理教師週三教師資訊研習 | 教務處 | 105/2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 辦理攜手計畫補救教學 | 教務處 | 105/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動課後照顧 | 教務處 | 105/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班親會 | 輔導室 | 105/3 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 推動三級輔導工作 | 輔導室 | 105/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動深耕閱讀 | 教務處 | 105/4 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 持續申請教師專業發展評鑑學校 | 教務處 | 105/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育 | 學務處 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多元文化日 | 輔導室 | 105/5 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 申請教師專業發展社群 | 教務處 | 105/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 藍球場透光薄膜及地坪更新規劃 | 總務處 | 105/6 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 申請經費汰新廣播 | 總務處 | 105/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請經費設置校園安全防護網 | 總務處 | 105/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊及牆面粉刷 | 總務處 | 105/7 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 更新鋼瓦屋頂 | 總務處 | 105/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 體育器材規劃重點項目 | 學務處 | 105/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用課桌椅 | 總務處 | 105/8 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 申請添購課桌椅經費 | 總務處 | 105/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立專業發展社群與社團 | 教務處 | 105/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用電扇 | 總務處 | 105/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃屋頂及樓梯防漏設備 | 總務處 | 105/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請教師進修資訊培訓研習 | 教務處 | 105/9 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 邀請專業講師蒞校演講 | 教務處 | 105/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汰換及更新消防缺失物件 | 總務處 | 105/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樂器經費申請 | 教務處 | 105/10 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 辦理教師教師資訊培訓課程 | 教務處 | 105/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置體育館及教室課桌椅 | 總務處 | 105/11 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 運動會 | 學務處 | 105/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請經費更新籃球架 | 總務處 | 105/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託規劃廁所整建工程計畫 | 總務處 | 105/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政大樓重建 | 總務處 | 105/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場經費申請 | 總務處 | 105/12 |  |  |  |  |  |  |

高雄市鳳山區五甲國民小學「106學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 一 | 推動校本課程實驗方案 | 教務處 | 106/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規劃與整修校本課程教室 | 總務處 | 106/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強化學生數位科技素養 | 教務處 | 106/1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 辦理教師週三教師資訊研習 | 教務處 | 106/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理攜手計畫補救教學 | 教務處 | 106/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動課後照顧 | 教務處 | 106/2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 班親會 | 輔導室 | 106/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動三級輔導工作 | 輔導室 | 106/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推動深耕閱讀 | 教務處 | 106/3 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 持續申請教師專業發展評鑑學校 | 教務處 | 106/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育 | 學務處 | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 多元文化日 | 輔導室 | 106/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請教師專業發展社群 | 教務處 | 106/5 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 藍球場透光薄膜及地坪更新 | 總務處 | 106/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請經費更新校園廣播系統 | 總務處 | 106/6 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 申請經費設置校園安全防護網 | 總務處 | 106/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊及牆面粉刷 | 總務處 | 106/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新鋼瓦屋頂 | 總務處 | 106/7 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 申請經費改善及添購器材 | 學務處 | 106/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用課桌椅 | 總務處 | 106/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請添購課桌椅經費 | 總務處 | 106/8 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 成立專業發展社群與社團 | 教務處 | 106/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐年汰舊不堪使用電扇 | 總務處 | 106/9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置校園語言中心 | 總務處 | 106/9 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 申請教師進修資訊培訓研習 | 教務處 | 106/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邀請專業講師蒞校演講 | 教務處 | 106/10 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 樂器購置及改善 | 教務處 | 106/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理教師教師資訊培訓課程 | 教務處 | 106/11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 購置體育館及教室課桌椅 | 總務處 | 106/11 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 運動會 | 學務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請經費更新籃球架 | 總務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行廁所改建工程 | 總務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政大樓重建 | 總務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置語言中心 | 總務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場興建 | 總務處 | 106/12 |  |  |  |  |  |  |

附件1：校園規劃平面圖

附件2：學校資本資料表

高雄市鳳山區五甲國民小學    101學年度  資本資料表

| 學校地址 | 高雄市鳳山區五甲二路424號 | 設校時間 | 民國13年（1924） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 | 許繼德 | 性別 | 男 | 聯絡電話 | 7161818-10 | 到職日期 | 101/08/01 |
| 總務主任姓名 | 辜信樺 | 性別 | 男 | 聯絡電話 | 7161818-40 | 到職日期 | 89/08/01 |
| 教職員工數 | 36 | 教師 | 31 | 職員 | 3 | 技工及工友 | 2 | 警衛 | 1 |
| 國小學生 總人數 | 361 | 男生 | 170 | 女生 | 191 | 幼稚園人數 | 30 |
| 總班級數 | 19 | 普通班 | 16 | 特殊班 | 2 | 幼稚園 | 1 |  |  |
| 校地總面積 | 23013平方公尺 | 平均每生使用校地面積 | 59平方公尺 |
| 總樓地板面積 | 6195平方公尺 | 平均每生用樓地板面積 | 17平方公尺 |
| 校舍概況 |
| 校舍名稱 | 完工年度 | 層數 | 建物結構 | 主要用途 |
| 東棟教室 | 63 | 3 | RC | 行政辦公室、專科教室 |
| 北棟教室 | 64 | 3 | RC | 專科教室、普通教室 |
| 電資大樓1 | 73 | 3 | RC | 幼稚園 |
| 電資大樓2 | 76 | 3 | RC | 專科教室 |
| 體育館 | 76 | 4 | RC | 競賽及活動 |
| 基本設施 |
| 普通教室 | 65 | 專科教室 | 13 | 特殊教育教室 | 2 |
| 資訊教室 | 2 間 27台 |
| 視聽教室 | 3間教室 ；可容納：144 人 |
| 活動中心 | 可容納：2000 人 (□綜合大樓 ■禮堂式 ■空調) |
| 游泳池 | 年 月完工 ； × 公尺 水道 (□溫水 □冷水 □室內 □室外) |
| 圖書館(室) | 面積：180 m2；1層樓；可容納 40人；藏書約： 8500 冊 |
| 操場跑道 | 200公尺(■鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠)完成年度：97年 |
| 電冷設備 | 電扇數：380個；冷氣機：0台；中央空調器系統：0套 |
| 飲用水現況 | 蓄水池數：1個；水塔數：13個 |
|  | 【飲水系統】中央引水系統：1套 ；開飲機：2 ； 濾心式飲水機：7 生飲水系統： |
| 停車空間 | 校內平面停車位數：60車位；是否開放民眾夜間停車：否 ；夜間停車是否收費：否 |
|  | 地下停車場車位數： 0車位；共 0層；是否開放民眾夜間停車：否 是否收費：否 |
| 學校願景 | 學校特色 | 未來年度硬體設施規劃工程 |
| 尊重、合作、感恩、負責 | 推廣閱讀教育及語文教育 促進國際化教育交流 舉辦社區藝術饗宴，促進社區交流 舉辦親師生作品美展，帶動藝術氣息。 舉辦畢業舞展，一展才能。 強化弱勢扶助，積極籌辦英語希望工程。 成立體育團隊，如體育運動舞蹈班、羽球隊、田徑隊、桌球隊、扯鈴隊。 | 1.全校廁所設備整修工程 2.語言學習中心規劃與設置 3.會議室更新 4.校園廣播系統更新 5.校園安全監視防護網 6.風雨球場工程 7.全校視訊系統建置 8.全校各班數位教學設備建置 9.學校文化學習空間與步道工程 10.司令台無障礙空間設置 |

本資料調查日期：      年      月       日

高雄市公立學校103-106年度中長程教育發展計畫初審意見表

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | 建議事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否經校務會議通過 |  |  |  |
| 2 | 撰寫格式 |  |  |  |
| 3 | 撰寫內容 |  |  |  |
| 4 | 經費-經常門 |  |  |  |
| 5 | 經費-資本門 |  |  |  |
| 6 | 附件內容 |  |  |  |
| 7 | 其 他 |  |  |  |